## 总览
ReCoMER 实验部分数据盘点
来源：论文工作区 2026-10-06 全量核查（交接文档 02 + GPU 服务器 paper_experiments_20261004 实查）
口径：valid-only，test_read=False 逐 run 断言；四级分类见「四级分类总表」
实验数据项 | 已具备 | 必须补 | 可砍+放弃
一句话结论：今天之后实验数据只剩一个真缺口——同协议外部 SOTA 对比表（+ 一段“完整系统 vs 最强专家”归因文字）。
工作表索引
章节映射 | 实验部分需要哪些数据、按 4.1–4.6 章节的逐项状态
四级分类总表 | 24 项数据的分类、理由与处置建议（本工作簿的数据主表）
必补计划 | 仅剩的两项必补工作及执行方案
四数据集矩阵 | item 3 补齐后的完整矩阵（四数据集 × 5 臂 × 10 seeds）

## 章节映射
实验部分数据需求 × 现状（按论文章节）
状态口径：✅ 已具备 ｜ ⚠️ 已有但规格受限（可用）｜ ❌ 缺失
论文章节 | 需要的数据 | 状态 | 载体（图表/表） | 备注
4.1 Setup | 数据集引用、协议说明、seed 列表 | ✅ | 正文 | MELD/M3ED/IEMOCAP/MOSEI 引用已挂
4.2 主对比 | 正式 M3ED 测试六分支 + 配对 bootstrap | ✅ | Table 1 + 图 A | 图 A 增加 Acc/NLL/ECE/Brier 多指标
4.2 主对比 | 逐类 F1 + 逐类配对 bootstrap CI | ✅ | 图 E（今日） | 对 cRBEF：+Happy/Fear、−Sad；对等权：+Sad（显著）
4.3 组件隔离 | 历史反馈十 seed（3 数据集） | ✅ | Table 2 | 条件性正效应，措辞已对齐
4.3 组件隔离 | EvidenceRouter 十 seed + Holm 校正 | ✅ | Table 3 + 图 B（今日） | MOSEI 显著；MELD/M3ED 边缘诚实标注
4.3 组件隔离 | 弃权变体完整矩阵 | ⚠️ | Table 4 | 3-seed 修正协议已冻结；扩 10 seed 不值得强求
4.4 整合消融 | 六个整合控制 + 对话 bootstrap | ✅ | Table 5 | 弃权项 −0.487 显著，其余 CI 跨 0
4.4 审计 | 信息流 / 目标梯度 / 身份审计 | ✅ | 正文 + 附录 | splice 审计通过；单模态头无梯度已声明
4.5 exact-feature | M3ED 十 seed 五臂对照 | ✅ | Table 6 + 图 9 | 与正式结果严格分离表述
4.5 exact-feature | 四数据集 B0 矩阵（item 3） | ✅ | 四数据集矩阵表（今日） | 80 补种子 runs 零失败；evidence_solo 10/10 显著
4.6 失败边界 | 延续/转折子群分析（item 5） | ✅ | 图 F（今日） | 延续句 9/9 为正；转折句仅 M3ED 一致为负
4.6/全文 | 同协议外部 SOTA 对比表 | ❌ | 缺 | 唯一顶刊门槛级缺口；方案见「必补计划」

## 四级分类总表
24 项实验数据：四级分类总表
分类口径：已具备=进论文；可砍=已做但不必放；必补=投稿前必须完成；放弃=不值得强求
分类 | 项目 | 状态说明 / 理由 | 处置建议
已具备 | 正式 M3ED 测试六分支 + 配对 bootstrap | 58.00±0.34；vs 等权 +0.607 [0.250,1.005] 显著 | Table 1 + 正文
已具备 | 多指标面板（WF1/Acc/NLL/ECE/Brier） | 校准与 NLL 领先所有融合规则 | 图 A（今日）
已具备 | 逐类 F1 + 逐类配对 bootstrap CI | 融合重分配类间误差：+Happy/Fear、−Sad（vs cRBEF）；+Sad（vs 等权） | 图 E（今日）
已具备 | 历史反馈十 seed 隔离研究 | MOSEI 最稳；M3ED 7/10；MELD CI 跨 0 | Table 2，条件性措辞
已具备 | EvidenceRouter 十 seed + Holm 校正 | MOSEI 对全部对照显著 10/10；MELD/M3ED 边缘 | Table 3 + 图 B（今日）
已具备 | 弃权变体 3-seed 修正协议（B1/E5/E6/E7） | E5 稳定优于 B1；E6≈E5；E7 无优势 | Table 4
已具备 | 六个整合控制消融 | 去弃权 −0.487 显著；其余 CI 跨 0 | Table 5
已具备 | 信息流 / 目标梯度 / 身份审计 | splice 通过；梯度分离确认 | 正文 + 附录
已具备 | M3ED exact-feature 十 seed 五臂 | 排除特征协议混淆 | Table 6 + 图 9
已具备 | 四数据集 × 5 臂 × 10 seed 矩阵（item 3） | 今日补齐 80 runs 零失败；evidence_solo 唯一一致显著臂 | 四数据集矩阵表（今日）
已具备 | 延续/转折子群分析（item 5） | 延续句 9/9 为正；转折句仅 M3ED 3/3 为负 | 图 F（今日）+ 4.6 节支撑
已具备 | MOSEI 全指标剖面 | 历史反馈六项指标全向有利但幅度小 | 图 C / 附录
已具备 | 融合行为证据（η 与模态权重） | η=0 回退 1/3 种子；权重贴近均匀先验 | 图 D（今日）
已具备 | 校准指标（ECE15 / Brier） | ReCoMER ECE 0.046，优于 MHnoU/cRBEF | 并入图 A
必补 | 同协议外部 SOTA 对比表 | 性能叙事无任何外部锚点；DialogueRNN 51.66 只是 context 参照 | 复现 2–3 个 M3ED 强基线，方案见「必补计划」
必补 | “完整系统 vs 最强专家”归因段落 | 58.00 < 58.60 需要机制层面解释，否则 4.2 叙事不闭环 | 补写归因段：分支拖累/η 回退/有界容量，不需新实验
可砍 | 首轮开发集数字（OUTER/valid 61.76 那批） | 已被正式测试取代；交接文档明令禁止与之矛盾的表述 | 绝不进论文
可砍 | gate 六公式敏感性 + ordering controls | 全部 CI 跨 0，属探索性 | 附录一句带过
可砍 | semantic/sparsemax 筛查 + jointsoft 臂 | 单 seed 筛查信号 / 全面为负 | 正文一句即可
可砍 | PCA 图、特征压力测试、mpath 臂 | 诊断性/不显著；压力测试非标准鲁棒性基准 | 附录或不报
放弃 | cRBEF 跨数据集专家（item 2 核心） | 需按原始 4096 维契约重做特征+训练，多日工程且谱系仍不清 | 改叙事：M3ED 完整系统 + 其余数据集组件级证据
放弃 | 弃权变体扩到 10 seeds | E6≈E5、硬拒绝 0 触发，扩 seed 无新信息 | 改做软门控归因分析
放弃 | CMU-MOSI / CH-SIMS_v2 扩展 | 原计划即标 additional | 不做
放弃 | 完整 OOF 证据链 | 工程审计性质 | rebuttal 阶段补，不阻塞投稿

## 必补计划
仅剩的两项必补工作
工作 | 为什么要补 | 执行方案 | 工作量估计
同协议外部 SOTA 对比表 | 顶刊门槛：没有同协议外部基线，58.00 这个数字在审稿人眼里没有坐标；DialogueRNN 51.66 是不同特征/协议的 context 参照，不能当锚点 | 收敛到 M3ED 上 2–3 个可复现强基线（HiRoC / DF-ERC 类）；用现有特征包复现，同一划分同一指标；服务器有 meld_sota_control 残件可借鉴；绝不把 valid 分数与文献 test 分数直接对比 | 2–4 天（含调参与核对）
“完整系统 vs 最强专家”归因段落 | 58.00 < 58.60 若不解释，4.2 的方法动机（融合增益）与实验结果互相矛盾，审稿人必然追问 | 归因三要素：① MHnoU 分支仅 45.43，拉低候选集质量；② η 校准在 1/3 种子退回等权；③ 有界修正（λ=0.3）容量受限。写成对融合边界条件的讨论段，不需新实验 | 0.5 天（纯写作）

## 四数据集矩阵
四数据集 × 5 臂 × 10 seeds 完整矩阵（item 3，今日补齐）
valid-only · test_read=False 逐 run 断言 · 主指标：cls=weighted_f1 ↑，reg=MAE ↓；配对为 seed 级
数据集 | 主指标 | B0 uniform_nohist | uniform_history | evidence_closed | evidence_solo | evidence_mpath | evidence_solo vs B0（均值 [95% CI]，胜场，p）
M3ED_strong | WF1 ↑ | 0.588 | 0.5901 | 0.5896 | 0.603 | 0.592 | +1.50 pp [+0.91, +2.05]，10/10，p=0.002
MELD | WF1 ↑ | 0.6347 | 0.6334 | 0.6338 | 0.6409 | 0.6345 | +0.63 pp [−0.12, +1.21]，8/10，p=0.109；vs uniform_history +0.75 pp [+0.20, +1.34]，10/10，p=0.002
IEMOCAP | WF1 ↑ | 0.6854 | 0.6895 | 0.6891 | 0.6973 | 0.692 | +1.20 pp，10/10，p=0.002
MOSEI_full | MAE ↓ | 0.5108 | 0.5091 | 0.509 | 0.5068 | 0.5112 | MAE 改善 0.0040，8/10，p=0.109
结论：evidence_solo（deploy=solo_weighted）是唯一一致显著的正增益臂；evidence_closed（论文当前 closed_loop 部署）四数据集均不显著。写进论文前与导师确认部署口径。